南雄市镇级国土空间规划（2020-2035年）编制项目

招 标 文 件

采购编号：SY20GZ058

广东盛远招标有限公司

2020年5月22日

目    录

第一部分 投标邀请函……………………………………………...…….……….......2

第二部分 采购项目内容…………………………………..…...…………………......7

第三部分 投标人须知………………………………….….………….……..……….16

第四部分 合同书格式…………………………………………………..………....…34

第五部分 投标文件格式……………………………….………………………..…...38

# 第一部分

投 标 邀 请 函

# 投标邀请函

广东盛远招标有限公司受南雄市自然资源局的委托，对南雄市镇级国土空间规划（2020-2035年）编制项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。采购文件公示期为2020年5月22日至2020年5月29日五个工作日。

一、采购项目名称：南雄市镇级国土空间规划（2020-2035年）编制项目

二、采购编号：SY20GZ058

三、采购项目预算金额（元）：¥6,480，000.00

四、招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

五、项目内容及需求：

| 实施范围镇 | 服务期 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 湖口镇、主田镇、全安镇、古市镇、珠玑镇、江头镇、水口镇、百顺镇、澜河镇、帽子峰镇、黄坑镇、乌迳镇、油山镇、坪田镇、界址镇、南亩镇、邓坊镇 | 自合同签订之日起至2020年12月底前完成且通过验收 | 648万元 |
| 本项目需编制南雄市的17个镇级国土空间总体规划，编制费用标准依据《广东省国土空间总体规划编制计费参考标准》(2020年1月16日发布，广东省国土空间规划协会，广东省土地学会)，按乡镇国土空间规划编制计费。综合考虑工作基础，并考虑整体统筹规划并与市级国土空间总体规划同步联动编制，本次南雄市镇级国土空间规划编制预算为648万元（大写：人民币陆佰肆拾捌万元整）。 |

# 注：1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2、开标时投标报价超过预算金额为无效投标。

3、本项目属于政府采购项目。

# 4、需要落实的政府采购政策：

# ①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

# ②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

# ③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号)

# ④《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

# ⑤《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

# ⑥《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

六、投标人资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

5、投标人须具有有效的土地规划乙级（含乙级）以上资质和城乡规划编制乙级（含乙级）以上资质。（注：根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》（自然资办函[2019]2375号），如城乡规划编制资质、土地规划编制资质有效期过期，以原有规划资质作为参考。投标人须在投标文件中提供原有规划资质复印件。）

6、本项目接受联合体投标。

七、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2020年5月22日至2020年5月29日（节假日除外）上午9：00—12：00；下午14：30—17：30（北京时间）；

2、获取招标文件地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼广东盛远招标有限公司（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）；

3、购买招标文件时须携带以下资料：

(1）营业执照副本（复印件加盖公章，组成联合体时，各方均需提供）；

(2）法定代表人证明书（组成联合体时指主体方）或法定代表人（组成联合体时指主体方）授权委托书（原件）；

（3）联合体共同投标协议书（详见投标文件格式中《联合体共同投标协议书》，需提供原件）。

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://www.gdsyzb.cn/”下载“招标文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

4、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）；

5、获取招标文件方式：现场报名购买。

八、递交投标文件时间：2020年6月12日下午14:30—15：00（北京时间）

九、投标截止时间：2020年6月12日下午15:00（北京时间）（逾期的投标文件恕不接受）

十、投标文件递交地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十一、开标时间：2020年6月12日下午15:00（北京时间）

十二、开标地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

十三、公告发布媒体：

1、广东省政府采购网（http://shaoguan.gdgpo.com/）；

2、广东盛远招标有限公司网站（http://www.gdsyzb.cn/）。

十四、有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式查询：

1、采购人或联系人：林小姐

电话：0751-6976825

联系地址：韶关市南雄市雄中路415号

2、采购代理机构联系人：冯君怡、张芝

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

邮    箱：guangdongshengyuan@126.com

3、采购活动监管部门：南雄市财政局

监管部门联系电话：0751-3822497

广东盛远招标有限公司

# 2020年5月22日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、采购项目技术参数及要求：

# （一）项目背景

# 2019年5月《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），明确国家、省、市县编制国土空间总体规划，各地结合实际编制乡镇国土空间规划。其中，市县和乡镇国土空间规划是本级政府对上级国土空间规划要求的细化落实，是对本行政区域开发保护做出的具体安排，侧重实施性。《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号），要求各级自然资源部门需按照自上而下，上下联动、压茬推进的原则，抓紧启动编制全国、省级、市县和乡镇国土空间规划（规划期至2035年，展望至2050年），尽快形成规划成果。

# 2019年10月《广东省人民政府关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》（粤府函〔2019〕353号），明确因地制宜编制乡镇国土空间规划。乡镇国土空间规划是对市县国土空间总体规划的细化落实。乡镇国土空间规划由各地级以上市人民政府根据当地实际，明确规划编制审批内容。乡镇国土空间规划与县级国土空间总体规划编制工作同步推进，并于2020年底前完成编制报批。为落实上述要求，南雄市自然资源局组织开展本次《南雄市镇级国土空间总体规划（2020-2035年）》的编制工作。

# （二）规划范围与期限

# 1、规划范围

# 拟规划范围包括珠玑镇、全安镇、古市镇、主田镇、湖口镇、水口镇、江头镇、帽子峰镇、澜河镇、百顺镇、邓坊镇、黄坑镇、南亩镇、油山镇、乌迳镇、坪田镇、界址镇共17个镇行政辖区范围，雄州街道规划内容在南雄市国土空间总体规划中落实。具体结合上级规划要求，以实际编制镇的个数为准。

# 2、规划期限

# 规划期限为2020-2035年，规划目标年为2035年，近期年为2025年，远景展望至2050年。

# （三）规划依据

# 1、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

# 2、《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）；

# 3、《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；

# 4、《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）；

# 5、《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）；

# 6、《转发自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（粤自然资函〔2019〕1945号）；

# 7、《广东省人民政府关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》（粤府函〔2019〕353号）；

# 8、《韶关市国土空间总体规划（2020-2035年）》、《南雄市国土空间总体规划（2020-2035年）》等相关规划；

# 9、国家、广东省相关法律法规、政策性文件。

# （四）总体要求

# 1、指导思想

# 为贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大等系列会议精神，按照广东省委“1+1+9”、“一核一带一区”工作部署和韶关市委、南雄市政府的决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，立足南雄市各镇域资源环境禀赋和经济社会发展阶段特征，坚持生态优先、绿色发展，坚持融入珠三角、服务大湾区的方针，编制实施《南雄市镇级国土空间总体规划（2020-2035年）》，提升全市国土空间开发保护利用水平，形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间开发保护格局。推进全市经济提档升级、乡村振兴战略加快实施、城镇品质全面提升等“三项重点工作”，不断提高发展的平衡性和协调性，努力争当韶关高质量发展示范区。

# 2、工作目标

# 贯彻落实“习近平生态文明思想”，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“底线控制、生态优先，集约发展、优化布局，依法依规、联动调整，部门协同、上下联动”思路，在上级国土空间总体规划确定的乡镇发展战略定位和职能的基础上，按照协同管控，确定分类、分级管控的重点、措施及要求，统筹推进国土开发保护、生态修复，以及与乡村振兴、扶贫脱贫，优化配置公共教育、医疗卫生、社会保障、养老服务等公共服务设施布局，稳步推进基本公共服务均等化，促进共享发展。

# （五）工作内容

# 通过已出台的政策文件和市县级技术指南分析，镇级国土空间总体规划是对市县国土空间总体规划的细化落实，依据上级国土空间总体规划，突出南雄各镇地方特色，明确各镇国土空间发展目标，落实下达的各项规划指标，根据国土空间本底条件，科学制定各类空间开发保护行为的指引与管控规则，强调对镇、村开发保护工作的指导性。项目编制包括但不限于以下内容：

# 1、现状调查与分析评价

# 以第三次全国国土调查数据为基础，结合地理国情普查、林地变更调查、城镇总体规划等现状和规划资料，系统摸查各镇国土空间的山水林田湖草等自然资源家底，分析各镇现行规划实施情况、经济社会发展现状、资源保护与开发利用现状、建设用地集约利用现状等基本情况，总结成效及存在问题，分析各镇国土空间开发保护面临的形势与挑战。在对现状进行充分调查与分析评价的基础上，在上级规划的指导下细化落实镇域国土空间规划布局方案。

# 2、发展定位与目标

# 在上级国土空间总体规划确定的各镇发展战略定位和职能的基础上，衔接其他相关规划要求，结合未来发展需求，综合确定镇级的发展目标（城镇性质与发展定位、人口规模、产业主导类型等）。复核、反馈与落实上级规划传导控制的国土空间开发利用、资源保护修复、国土安全等方面规划目标和具体管控要求，结合地方实际统筹经济社会发展、乡镇建设、乡村发展、农业生产、生态保护等方面的要求，提出规划至2025年、2035年分阶段发展目标。

# 3、国土空间格局

# 落实上级国土空间总体规划发展战略和确定的国土空间格局，在资源利用、产业布局、生态环境保护、基础设施和公共服务设施建设、防灾减灾、社会管理等领域明确各镇的重点和布局，引导各类要素在区域间合理流动。在上级规划确定的生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界总体格局的基础上，强化底线管控，合理确定生态、城镇、农业空间的各类用地规模和布局，确定全域国土空间保护开发的总体格局，并制定空间管制规则。

# 4、城镇发展与乡村振兴

# 落实上级国土空间总体规划城镇体系、产业发展格局，提出优化调整建议；提出乡村振兴目标和路径；提出镇村体系，落实南雄市规划确定的村庄分类发展原则和要求，确定村庄的功能类型、空间布局和建设标准；提出镇级层面乡村振兴重点项目清单与用地布局，合理配置乡村建设用地规模。

# 5、城镇集中建设区布局优化

# 充分衔接上级国土空间总体规划的空间结构和用地布局，提出城镇集中建设区空间范围和用地规模，预留城镇发展弹性空间，引导城镇内部结构和布局优化，优化城镇形态与空间格局；明确生态与功能结构，优化生态保护、产业发展、基础设施布局，统筹安排生产、生活、生态空间，促进产城融合和职住平衡；划分好规划单元，提出单元指引及单元政策。

# 6、城镇建设与品质提升

# 衔接上级国土空间规划确定的城镇等级结构和职能分工，确定城乡发展体系；合理确定城镇产业发展方向及结构，优化产业用地格局；配套完善公共服务设施，加强文化保护，提升空间品质；根据城乡统筹、农业生产、新农村建设等有关要求，分不同区域、不同类型的村提出规划指引，促进美丽宜居乡村建设。

# 7、乡镇各类设施协调布局

# 落实和细化韶关市、南雄市规划交通系统布局和要求、公共服务设施布局及配套标准、重大市政基础设施布局和要求，根据上级规划要求，结合城镇发展、人口和产业集聚对基础设施的需求，落实、细化道路交通设施、公共服务设施（科教、文化、体育、医疗、社会福利等公共服务设施）、市政基础设施（电力、油气等能源基础设施、水利设施、信息基础设施廊道等）、防灾减灾体系（防洪、消防、抗震、避难场地、地质灾害防治等）等规划方案。

# 8、土地综合整治与生态修复

# 对上级国土空间总体规划的农村土地整治、低效建设用地再开发重点区域进行核实优化，提出重点项目清单、空间布局及实施计划。对上级规划生态修复重点区域进行核实优化，提出重点工程项目清单、空间布局及实施计划。

# 9、重点建设项目

# 按照国土空间规划建设目标与任务，提出分期建设的重点建设项目库。特别是对近期涉及自然资源、林业、水利、环保、农业等部门的重点项目进行安排，落实项目用地，结合国土空间规划空间管制要求提出规划实施措施等。

# 10、规划实施保障

# 制定规划实施保障机制及相关配套政策，保障规划实施。规划实施方面，对规划评估修改、规划考核监督、规划实时预警等的程序及要求等内容进行明确。配套政策方面，对国土空间实施用途管制、生态补偿，及相关的人口、产业、财政政策等进行探讨。

# （六）成果内容及要求

# 1、成果内容

# 镇级国土空间总体规划成果应包括规划文本、规划图件、规划数据库、规划说明和附件。

# （1）规划文本

# 规划文本应包括规划总则、发展目标、国土空间格局、土地用途管制、城镇集中建设区、规划实施引导和文本条文必要的表格等。表述应准确规范、简明扼要，明确表述规划强制性内容，为详细规划提供依据。规划附表：包括规划指标体系表、规划用途分区表、国土用途结构调整表、城镇集中建设区城镇建设用地结构调整表等。

# （2）规划图件

# 基本图纸包括但不限于以下图纸：国土空间用地现状图、国土空间结构图、空间布局规划图、镇村体系规划图、城镇集中建设区用地优化布局图、近期重点项目布局规划图等。

# 可选图纸包括但不限于以下图纸：区位分析图、村庄体系结构图、村庄分类引导图、产业空间布局规划图、综合交通规划图、公共服务设施布局图、市政基础设施布局图、城镇集中建设区空间结构规划图、城镇集中建设区强度分区规划图、城镇集中建设区综合交通规划图、城镇集中建设区基础设施规划图等。

# （3）规划数据库

# 符合《市县级国土空间总体规划数据库标准（试行）》及广东省镇级国土空间规划数据库入库要求。主要包含数据库建设文档、数据库成果及其数据库说明文档。

# （4）规划说明

# 对规划文本的具体说明与解释，主要阐述规划决策的编制基础、分析过程和分析结论，是配合规划文本和图件使用的重要参考。

# （5）附件

# 附件内容包括基础资料汇编以及会议纪要、部门意见、专家论证意见、主管部门审查意见、公众参与报告等内容。

# 2、成果要求

# 成果格式应符合国家、省、市相关法律、标准、规程与技术标准的相关要求，项目成果应通过韶关市政府审批。全部成果均应提供电子文件和纸质文本（具体份数由双方协定），文、图、表和数据库的内容应保持一致。其中，电子文本采用 Microsoft Word 格式文件，附表采用 Microsoft Excel 格式文件，规划图集采用 ArcGIS、CAD 模式绘制并以 JPG 形式进行输出，数据库采取 ArcGIS 进行制定，数据库标准应符合《市县级国土空间总体规划数据库标准（试行）》,并满足对接省、韶关市信息平台和南雄市“一张图”，便于数据录入和输出的要求。

# （七）进度安排

# 根据自然资源部的工作部署和安排，2020年底前基本编制完成各级国土空间总体规划编制工作。本项目计划2020年12月底完成规划编制成果，具体工作进度安排如下：

| 阶段安排 | 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 招投标 阶段 | 项目启动 | 2020年5月底 | 制定工作方案，成立领导小组。中标人接到中标通知书后与采购人签订项目合同，正式启动项目编制工作。 |
| 规划编制 阶段 | 工作前期组织安排 | 2020年6月底 | 1．前期工作交流 2．基础资料搜集和调研 3．数据整理分析并进行前期研究 |
|  | 各镇初步方案编制 | 2020年8月底 | 1．确定发展目标和定位 2．提出国土空间开发、保护与整治的总体战略、目标任务、总体格局和空间管控等，完成规划文本、规划说明、规划图件、规划数据库 |
|  | 规划成果论证审查 | 2020年10月底 | 1.修改完善初步成果 2.征求社会公众、各领域专家和有关部门意见 |
| 规划报批 阶段 | 规划成果报批 | 2020年12月底 | 完成报南雄市人民政府审查、报韶关市人民政府审查、报韶关市人民政府批复等工作。 |
| 备注：由于项目立项、设计单位确定、合同签订、专家评审、政府审查等原因造成时间延误后，相应进度向后顺延。若国家、广东省政策发生调整，最迟不迟于国家、广东省政策规定的时间要求。 |

（八）服务要求

熟悉国土空间规划编制或咨询的工作流程，与省、市级国土空间总体规划进行紧密对接。编制过程满足反复修改论证、随时汇报以及短期内提交成果等特殊要求。对服务成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。所有数据的使用仅限于本项目范围内，并需签订保密协议。

（九）人员配置要求

1、规划编制组成人员须熟悉规划编制领域的情况，承担过县（市）级或以上与本规划编制相关领域的规划研究或编制。

2、项目负责人须有较强的组织和协调能力，统筹技术团队协同推进本次规划。具有较高的理论素养和分析解决问题的能力，处理协调本次规划中的相关事项。

二、采购项目商务要求：

（一）报价要求

1、报价方式为总价包干。

2、投标价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于规划研究费、资料收集和整理、调研费、专家咨询费、成果编制费、交通差旅费、文档和图档的打印输出费、装订及邮寄费用、验收费、审查费、专家论证费、人工费、管理费、各类税费及采购合同包含的所有风险、责任等在合同实施过程中应预见或不可预见费用等）。

3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。

（二）验收要求

对中标人提交的全部成果报告及其他相关资料，按国家、省、市有关规定及规范进行验收，必要时采购人有权邀请相关专业人员或机构共同参与验收。因服务质量问题发生争议时，由采购人组织专家论证鉴定，如鉴定属于服务质量问题的，由此产生的所有费用均由中标人承担。

（三）售后服务要求

1、本项目售后服务期为1年（自规划编制通过审批后1年），售后服务期内要求中标人的技术人员在接到采购人需求时8小时内做出响应，无法通过远程解决的问题，中标人须在24小时内到达现场，并须在48小时内解决；由此产生的所有费用均由中标人负责。

2、中标人应具有较强的技术实力及售后服务能力，应积极配合采购人处理在项目实施过程中遇到的专业性问题。

（四）知识产权归属

1、本项目成果的著作权、版权、知识产权、专利权、使用权、商标权或其它知识产权完全属于采购人（署名权除外），采购人完全享有自由处置本项目成果的权利。

2、中标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。

（五）保密要求

项目实施过程中，从签订合同至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任，所造成的一切损失由中标人承担。本项目的保密责任，不因本合同的中止或解除而失效。

1、中标人必须对采购人提供的一切资料、数据做好保存工作，未经采购人书面同意，中标人不得泄露以上任何内容给第三方。如发现中标人有泄露行为，依法追究中标人的法律及赔偿责任。中标人的保密责任，不因本合同的中止或解除而失效。

2、未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本合同提供的条文、计划、图纸或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使提供给与履行本合同有关的人员，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3、除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是采购人的财产。如果采购人有要求，中标人在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给采购人。

（六）其他要求

★1、投标人必须声明：若中标后为采购人服务期间引起的各种工伤、安全事件和事故，采购人免负一切责任。（投标时提供承诺函作证明材料）

2、中标人提交的前期研究有下列情形之一的，采购人将有权终止合同：

（1）提交的成果不符合本项目规定或成果内容严重偏离采购人下达的任务要求的；

（2）提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的；

（3）未经采购人同意，逾期提交规划成果的；

（4）规划成果不能通过法定程序审批的；

（5）中标人未经采购人同意，擅自修改规划成果；

（6）中标人未经采购人同意，随意调整本项目的项目负责人和技术负责人；

（7）中标人未经采购人同意，擅自邀请协编单位，或将项目分包或转包的。

（七）服务地点：采购人指定地点。

（八）付款方式

规划编制费采取分期支付方式，按进度分四期支付。具体支付方式和时间如下：

1、第一期：编制单位提交初步成果后10个工作日内，采购人向中标人支付规划编制费20万元整；

2、第二期：完成镇级国土空间规划成果编制并提交采购人，且通过专家评审之日起10个工作日内，中标人提交成果报告和专家评审意见，采购人向中标人支付合同总额的60%；

3、第三期：规划成果完成南雄市级审查（市规委会、市政府常务会、市人大常委会等审查）程序并上报韶关市人民政府且收到审批意见后10个工作日内，支付合同总额的30%；

4、第四期：全部规划成果报批满一年服务期限后，支付剩余的规划编制费。

5、按照国家税务机关的相关管理规定，在市财政市级拨付的前提下，采购人按上述条款及时支付规划编制费。采购人如在本年财政预算之外获取上级财政专项支持，额度在合同总额60%以内的，提供初步成果后应全额拨付给中标人。

6、具体付款方式以签订合同为准。

7、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收/成果报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

# 第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1． 适用范围

1.1  本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.   定义

2.1 “采购人”是指：南雄市自然资源局

2.2 “监管部门”是指：南雄市财政局。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.4  合格的投标人

2.4.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.4.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

2.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

2.4.4 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。

2.4.5 投标人须具有有效的土地规划乙级（含乙级）以上资质和城乡规划编制乙级（含乙级）以上资质。（注：根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》（自然资办函[2019]2375号），如城乡规划编制资质、土地规划编制资质有效期过期，以原有规划资质作为参考。投标人须在投标文件中提供原有规划资质复印件。）

2.4.6 本项目接受联合体投标。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.   合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．  投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次招标向中标人收取的中标服务费，按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕 299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。中标服务费不足5000元的，按5000元收取。

| 费 类 型 率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2  投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9． 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分采购项目技术参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13.  联合体投标

13.1 组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
13.3以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

14.  投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)  营业执照副本（复印件加盖公章）；

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标人应交纳投标保证金：人民币陆万元整（¥60,000元）；

16.3投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交投标文件截止时间2020年6月12日下午15:00（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY20GZ058保证金”

投标人须在汇款或转账附言标注本次采购编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

16.4凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.7有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17.  投标的截止期

17.1 投标的截止时间为2020年6月12日下午15:00（北京时间），超过截止时间后的投标为无效投标。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式 五 份，其中正本 一 份和副本 四 份；电子文件存储介质：二份。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 电子文件存储介质要求：以光盘或者U盘为介质存贮（光盘或U 盘上应标识投标人名称），Word 格式及PDF格式（PDF 格式须为投标文件正本盖章及签字的扫描件），不留密码，可复制，无病毒，不压缩。

18.3 若电子文件的投标文件与纸质投标文件不符，以纸质投标文件为准。

18.4 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.5 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》与《投标保证金交纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本、电子文件分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“电子文件”字样。

19.2信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

21.  开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4开标截止后发现投标人不足三家或通过符合性审查的投标人少于三家时，作废标处理。

21.5政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.  评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取；

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23.  投标文件的初审

23.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4  投标人数量的认定

23.4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.4.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5.1 在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

2）不具备招标文件中规定资格要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

23.5.2 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

5）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.5.3  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6 采购人或采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.7 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.  授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人（依次为第一、二中标候选人）名单。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定第一名为中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定第一名为中标人。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27   中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的广东省政府采购网，相关发布媒体：广东盛远招标有限公司网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑的提起与受理

28.  投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构当面递交（逾期的作无效处理）。

29.  投标人认为采购过程、成交结果使自己权益受到损害的，请在中标公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构提出（逾期的恕不接受）。

30.  供应商提出质疑的应当满足以下条件：

1、有明确的质疑对象；

2、有基本事实及证据；

3、符合法定的时效要求；

4、履行必要的工作程序。

31．供应商提出质疑书中应包括以下内容：

1、质疑供应商的名称、地址、日期、邮政编码、联系电话及联系人；

2、质疑的具体内容及相关事实证据；

3、质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准；

4、法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

5、其他需要提供的内容等。

32. 质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向采购代理机构支付标书费后才能作为投标人，对采购文件提出质疑。

33. 受理质疑联系事项

接收质疑单位：广东盛远招标有限公司

联系人：张莉莉

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

七、 合同的订立和履行

34.  合同的订立

34.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。中标供应商签订采购合同后，向采购代理机构递交一份合同原件备案。

35. 合同的履行

35.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.2条的规定备案。

八、适用法律

36. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

37. 评标方法：本次评标采用综合评分法方法

38. 评标步骤：对投标文件的评审分为初审、比较与评价

（一）初审

1、资格性审查；采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）； |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）； |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 |
| 5 | 投标人须具有有效的土地规划乙级（含乙级）以上资质和城乡规划编制乙级（含乙级）以上资质。（注：根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》（自然资办函[2019]2375号），如城乡规划编制资质、土地规划编制资质有效期过期，以原有规划资质作为参考。投标人须在投标文件中提供原有规划资质复印件。） |
| 6 | 本项目接受联合体投标。 |

注：（1）采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

（2）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（3）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

2、符合性审查；评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 5 | 投标供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 |

注：（1）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（2）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

（3）结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

（二）比较与评价

1、商务评价；

2、技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术参数及要求”逐条进行评审。

3、价格评估；

4、综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

39. 评标标准

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占10%，技术得分占40%，商务得分占50%。

39.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

39.2价格评估：价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分则按比例算出【投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100】

39.3技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解及分析 | 8 | 根据各投标人对项目的理解及分析进行评审： 对各镇情况理解透彻、规划设计思路及项目定位清晰合理、建设难点分析及对策合理、可行，得8分； 对各镇情况理解基本清楚、建设思路及项目定位基本合理、建设难点分析及对策基本合理，得4分； 对各镇情况理解一般、建设思路及项目定位一般，无重大偏差，得2分； 无提交方案的不得分。 |
| 2 | 技术方案重点、难点的分析及合理化建议 | 8 | 根据各投标人对本规划编制的重点、难点的分析及合理化建议方案等进行评审： 方案内容完整全面，且先进、合理、可行，得8分； 方案内容较完整全面，且合理、可行，得4分； 方案内容无重大设计缺陷，且基本可行，得2分； 无提交方案的不得分。 |
| 3 | 空间性规划梳理和衔接 | 10 | 规划分析、图纸详实、解读到位的，得10分； 规划分析、图纸较详实、解读基本到位的，得6分； 规划分析、图纸少、解读不到位的，得2分； 无提交方案的不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 8 | 根据投标人提供项目实施方案（包括但不限于地方熟知度、项目总体组织实施流程、项目组织机构、实施工期、项目实施工作分析及实施方法、培训）进行评审： 方案包含内容全面，针对性强，紧密联系项目的实际、可行性强，得8分； 方案包含内容全面，针对性较强，基本可行，得4分； 方案包含内容不够全面，基本可行，得2分； 无提交方案的不得分。 |
| 5 | 质量及售后服务方案 | 6 | 根据各投标人提供的质量及售后服务方案（包含但不限于质量保证目标、质量保证措施和体系、服务期限、服务内容、服务响应时间等）进行评审： 方案包含内容全面，合理，可行性强，得6分； 方案包含内容较全面，较合理，可行性较强，得2分； 方案包含内容不够全面，基本可行，得1分； 无提交方案的不得分。 |

39.4商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人同类项目业绩 | 16 | （1）投标人或联合体任一方自2015年1月1日以来承担过省级同类项目（项目名称必须至少包含“国土空间规划”“国土规划”、“空间规划”、“城镇开发边界”、“三规”、“四规”、“五规”、“多规”的其中一个关键词），每个项目得3分，本项满分6分； （2）投标人或联合体任一方自2015年1月1日以来承担过市县级同类项目（项目名称必须至少包含“国土空间规划”、“国土规划”、“空间规划”、“城镇开发边界”、“三规”、“四规”、“五规”、“多规”的其中一个关键词），每个项目得1分，本项满分4分。 （3）投标人或联合体任一方自2015年1月1日以来承担过乡镇级同类项目（项目名称必须至少包含“国土空间规划”、“国土规划”、“空间规划”、“城镇开发边界”、“三规”、“四规”、“五规”、“多规”的其中一个关键词），每个项目得1分，本项满分3分。 （4）投标人或联合体任一方自2015年1月1日以来承担过数据库建设（汇交）项目的，每提供一个项目得1分。本项满分3分。 注：本项满分得16分，提供合同或委托书或中标通知书关键页复印件为评分依据，未提供不得分。 |
| 2 | 投标人行业获奖及荣誉称号情况 | 14 | （1）投标人或联合体任一方承接过的同类项目（项目名称必须至少包含“国土空间规划”、“国土规划”、“空间规划”、“城镇开发边界”、“三规”、“四规”、“五规”、“多规”的其中一个关键词）获得省级优秀城乡规划设计一等奖或者国家级优秀城乡规划设计三等奖或以上，每个项目得2分，没有不得分；本项满分4分。（同个项目业绩按最高奖项计分） （2）投标人或联合体任一方承接过的其他规划类项目（除“国土空间规划”、“国土规划”、“空间规划”、“城镇开发边界”、“三规”、“四规”、“五规”、“多规”类别的项目）获得省级优秀城乡规划设计一等奖或者国家级优秀城乡规划设计三等奖或以上（获奖时间为2015年1月1日以后）的，每个得1分，本项满分4分。（同个项目业绩按最高奖项计分） （3）投标人或联合体任一方近三年获得国家级荣誉称号的每个得2分；获得部(省)级荣誉称号的每个得1分，本项满分2分。 （4）投标人或联合体任一方获得过省级或以上自主创新示范企业称号的，年数最多得2分；第二名得1分；其他不得分；本项满分2分。 （5）投标人或联合体任一方设立有省级或以上空间规划工程技术研究中心或工程研究中心的，得2分。本项满分2分。（提供省科学技术厅或以上相关政府部门的公示材料，包括认定文件和网上截图。） 注：本项满分得14分，提供获奖证书、荣誉证书复印件为评分依据，未提供不得分。 |
| 3 | 技术创新能力 | 4 | 投标人或联合体任一方具有规划编制类创新项目经验，且所立项的项目通过专家验收的，国家级项目得4分；省级项目得2分；市级或以下项目得1分；没有的不得分，本项按最高级别项目计分，多个级别项目不累计。本项满分4分。 注：须提供项目立项证书及验收材料（验收意见或验收证书或验收报告）复印件作证明材料，未提供不得分。 |
| 4 | 项目负责人综合素质（仅限一人） | 12 | （1）项目负责人同时具有城乡规划高级工程师（教授级）职称和国家注册城市规划师证书的得3分，只有一项的得1分，其他情况不得分； （2）项目负责人为享受国务院特殊津贴专家的得5分，其他情况不得分； （3）项目负责人获得国家级优秀城乡规划设计二等奖或以上（获奖时间为2015年1月1日以后）的每项得2分，其他情况不得分；本项满分4分。 注：本项满分得12分，提供项目负责人职称证书、聘书、相关获奖证书复印件为评分依据，未提供不得分；提供的人员须在本单位工作满六个月或以上，以提供的近6个月社保证明为准，否则此项不得分。 |
| 5 | 本项目专业人员配置要求（不包括项目负责人） | 4 | 各专业配备人员具有： （1）国土正高级职称（教授级或正高级工程师、研究员、教授）； （2）城市（乡）规划正高级职称（教授级或正高级工程师、研究员、教授）； 以上每个专业各得2分，其他情况不得分；本项满分4分。 注：提供人员职称证书复印件，未提供不得分；提供的人员须在本单位工作满六个月或以上，以提供的近6个月社保证明为准，否则此项不得分。 |

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目内容”逐条进行评审。

39.5 综合比较与评价：根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×10＋ [T] + [M]

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的实际投标价格；

Cmin	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

39.6  政策文件依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

39.6.1 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.6.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

39.7《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

39.7.1 符合中小企业划分标准；

39.7.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

39.7.3中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

39.7.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见投标文件格式）。

40. 投标人所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品评审得分低于其同类的其他产品10%以内的，确定为中标产品。

41.监狱企业扶持政策

41.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

41.2 投标人为监狱企业的，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

41.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

42. 残疾人福利性单位产品价格扣除
42.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述39.6条款享受评审中价格扣除。
42.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
43.投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（服务类）

采购编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                               采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、  付款方式

规划编制费采取分期支付方式，按进度分四期支付。具体支付方式和时间如下：

1、第一期：编制单位提交初步成果后10个工作日内，采购人向中标人支付规划编制费20万元整；

2、第二期：完成镇级国土空间规划成果编制并提交采购人，且通过专家评审之日起10个工作日内，中标人提交成果报告和专家评审意见，采购人向中标人支付合同总额的60%；

3、第三期：规划成果完成南雄市级审查（市规委会、市政府常务会、市人大常委会等审查）程序并上报韶关市人民政府且收到审批意见后10个工作日内，支付合同总额的30%；

4、第四期：全部规划成果报批满一年服务期限后，支付剩余的规划编制费。

5、按照国家税务机关的相关管理规定，在市财政市级拨付的前提下，采购人按上述条款及时支付规划编制费。采购人如在本年财政预算之外获取上级财政专项支持，额度在合同总额60%以内的，提供初步成果后应全额拨付给中标人。

6、具体付款方式以签订合同为准。

7、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收/成果报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

六、知识产权产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

投 标 文 件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

……

投标文件

□开标一览表

□正本

□副本

采购编号：

采购项目名称：

投标人名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

一、自查表

1.1资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标人资格声明函》）； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《投标人资格声明函》）； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标人须具有有效的土地规划乙级（含乙级）以上资质和城乡规划编制乙级（含乙级）以上资质。（注：根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》（自然资办函[2019]2375号），如城乡规划编制资质、土地规划编制资质有效期过期，以原有规划资质作为参考。投标人须在投标文件中提供原有规划资质复印件。） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 本项目接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标供应商对投标服务没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.3技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

1.4商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格证明文件

2.1投标函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方为采购项目名称：             采购编号：                 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 四  份，电子文件存储介质：二份。

1、自查表；

2、资格性文件；

3、商务部分；

4、技术部分；

5、价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起  90  天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1、联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2、联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4、如中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）  法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
        年   月   日              年   月   日       年   月   日

注：1．联合投标时应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一。

2.3投标保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（采购编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款等形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2.4投标人资格声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购编号：        投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

注：本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.4.1相关证明文件

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、财务状况报告（提供2018或2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明复印件加盖公章）；

3、缴纳社会保障资金相关证明文件（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

4、完税证明或单位缴纳税收证明（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；如依法免税的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章）。

6、投标人须具有有效的土地规划乙级（含乙级）以上资质和城乡规划编制乙级（含乙级）以上资质。（注：根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》（自然资办函[2019]2375号），如城乡规划编制资质、土地规划编制资质有效期过期，以原有规划资质作为参考。投标人须在投标文件中提供原有规划资质复印件。）

…………

注：各投标人应按照招标文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。（相关证明文件附后）

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

三、商务部分

3.1投标人/响应供应商概况与计划

1、投标人供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3） 如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/ 联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 投标人/响应供应商情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人须提供合同或委托书或中标通知书关键页复印件复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

4、设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

5、报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

6、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 7 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 报价要求 1、报价方式为总价包干。 2、投标价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于规划研究费、资料收集和整理、调研费、专家咨询费、成果编制费、交通差旅费、文档和图档的打印输出费、装订及邮寄费用、验收费、审查费、专家论证费、人工费、管理费、各类税费及采购合同包含的所有风险、责任等在合同实施过程中应预见或不可预见费用等）。 3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。 |  |  |
| 12 | 验收要求 对中标人提交的全部成果报告及其他相关资料，按国家、省、市有关规定及规范进行验收，必要时采购人有权邀请相关专业人员或机构共同参与验收。因服务质量问题发生争议时，由采购人组织专家论证鉴定，如鉴定属于服务质量问题的，由此产生的所有费用均由中标人承担。 |  |  |
| 13 | 售后服务要求 1、本项目售后服务期为1年（自规划编制通过审批后1年），售后服务期内要求中标人的技术人员在接到采购人需求时8小时内做出响应，无法通过远程解决的问题，中标人须在24小时内到达现场，并须在48小时内解决；由此产生的所有费用均由中标人负责。 2、中标人应具有较强的技术实力及售后服务能力，应积极配合采购人处理在项目实施过程中遇到的专业性问题。 |  |  |
| 14 | 知识产权归属 1、本项目成果的著作权、版权、知识产权、专利权、使用权、商标权或其它知识产权完全属于采购人（署名权除外），采购人完全享有自由处置本项目成果的权利。 2、中标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。 |  |  |
| 15 | 保密要求 项目实施过程中，从签订合同至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任，所造成的一切损失由中标人承担。本项目的保密责任，不因本合同的中止或解除而失效。 1、中标人必须对采购人提供的一切资料、数据做好保存工作，未经采购人书面同意，中标人不得泄露以上任何内容给第三方。如发现中标人有泄露行为，依法追究中标人的法律及赔偿责任。中标人的保密责任，不因本合同的中止或解除而失效。 2、未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本合同提供的条文、计划、图纸或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使提供给与履行本合同有关的人员，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。 3、除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是采购人的财产。如果采购人有要求，中标人在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给采购人。 |  |  |
| 16 | 2、中标人提交的前期研究有下列情形之一的，采购人将有权终止合同： （1）提交的成果不符合本项目规定或成果内容严重偏离采购人下达的任务要求的； （2）提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的； （3）未经采购人同意，逾期提交规划成果的； （4）规划成果不能通过法定程序审批的； （5）中标人未经采购人同意，擅自修改规划成果； （6）中标人未经采购人同意，随意调整本项目的项目负责人和技术负责人； （7）中标人未经采购人同意，擅自邀请协编单位，或将项目分包或转包的。 |  |  |
| 17 | 服务地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 18 | 付款方式 规划编制费采取分期支付方式，按进度分四期支付。具体支付方式和时间如下： 1、第一期：编制单位提交初步成果后10个工作日内，采购人向中标人支付规划编制费20万元整； 2、第二期：完成镇级国土空间规划成果编制并提交采购人，且通过专家评审之日起10个工作日内，中标人提交成果报告和专家评审意见，采购人向中标人支付合同总额的60%； 3、第三期：规划成果完成南雄市级审查（市规委会、市政府常务会、市人大常委会等审查）程序并上报韶关市人民政府且收到审批意见后10个工作日内，支付合同总额的30%； 4、第四期：全部规划成果报批满一年服务期限后，支付剩余的规划编制费。 5、按照国家税务机关的相关管理规定，在市财政市级拨付的前提下，采购人按上述条款及时支付规划编制费。采购人如在本年财政预算之外获取上级财政专项支持，额度在合同总额60%以内的，提供初步成果后应全额拨付给中标人。 6、具体付款方式以签订合同为准。 7、中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）验收/成果报告（加盖采购人公章）； （4）中标通知书。 |  |  |
| 19 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

## 四、技术部分

4.1技术需求响应表

（1）实质性响应服务需求（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般技术需求响应表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2 拟任执行管理及技术人员情况

| 职责 分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负 责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在投标文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 4.3 组织实施方案

投标人应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的组织实施方案

3）进度计划和保证项目完成的具体措施

4）项目整体验收计划

5）培训计划

6）报价人认为必要的其它内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函（投标供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

中小企业声明函（制造商）

（制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第      项      行业，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　  　　　期：

4.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

五、价格部分

5.1 开标一览表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 各种税费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：

1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、投标保证金交纳凭证封装在一个信封中，作为唱标之用。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2投标明细报价表（参考）

采购项目名称:____________

采购编号：

| 一、服务量详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 所需工时（人日） | 单价 （元/人日） | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、货物、设备及材料类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注： 1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

2、如果不提供投标明细报价将视为没有实质性相应招标文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

采购编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1、各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

询问函、质疑函、投诉书范本

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉书时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函范本

广东盛远招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：                                        .

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

代理人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）